## Slide 1
7. Quản lý chi phí dự án

## Slide 2
7.1: Lập kế hoạch quản lý chi phí
Nhân lực gồm 5 người
STT | Tên thành viên | Chức vụ | Level | Ký hiệu
1 | Nguyễn Văn Dũng | Quản lý dự án | 5 | Ma
2 | Nghiêm Xuân Quân | Trưởng nhóm kỹ thuật | 4 | TL
3 | Lương Mạnh Hòa | Lập trình viên Backend | 3 | D1
4 | Nguyễn Tiến Hiệp | Lập trình viên Frontend | 3 | D2
5 | Nguyễn Thế Linh | Nhân viên kiểm thử | 2 | Te
Cơ sở vật chất, trang thiết bị
Máy tính | 5 bộ
Ổ cứng | 1 cái
Router | 1 cái
Tên miền | 1 cái
Internet, điện nước | 
Quá trình xác định cách thức ước tính, lập ngân sách, quản lý,
được theo dõi, kiểm soát

## Slide 3
7.2: Ước lượng chi phí
Tổng ngân sách ước lượng là 50 triệu VNĐ, bao gồm:
Chi phí cơ sở vật chất, thiết bị: 10%
Tiền lương cho các thành viên: 60%
Chí phí dự phòng: 20%
Chi phí phát sinh: 10%
Quá trình xây dựng ước tính các nguồn lực tiền tệ cần thiết để hoàn thành
công việc dự án

## Slide 4
Chi phí cơ sở vật chất, thiết bị
 | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Tổng tiền (vnđ)
Chi phí trang thiết bị | Máy tính | 5 cái | (sẵn có) | 0
 | Ổ cứng | 1 cái | 500.000 | 500.000
 | Router | 1 cái | 500.000 | 500.000
 | Tên miền | 1 cái | 500.000 | 500.000
Chi phí cơ sở vật chất | Internet | 4 tháng | 100.000 | 400.000
 | Điện + Nước | 4 tháng | 150.000 | 600.000
 | Liên lạc | 4 tháng | 125.000 | 500.000
 | Phát sinh thêm | 4 tháng | 500.000 | 2.000.000
 | Tổng |  |  | 5.000.000

## Slide 5
Tiền lương cho các thành viên (5 người)
STT | Tên thành viên | Chức vụ | Level | Ký hiệu | Lương/ngày (vnđ)
1 | Nguyễn Văn Dũng | Quản lý dự án | 5 | Ma | 60.000
2 | Nghiêm Xuân Quân | Trưởng nhóm kỹ thuật | 4 | TL | 50.000
3 | Lương Mạnh Hòa | Lập trình viên Backend | 3 | D1 | 45.000
4 | Nguyễn Tiến Hiệp | Lập trình viên Frontend | 3 | D2 | 45.000
5 | Nguyễn Thế Linh | Nhân viên kiểm thử | 2 | Te | 40.000
Bảng lương theo cấp bậc

## Slide 6
Từ bảng lương theo cấp bậc, ta tính được chi phí cho từng giai đoạn dựa theo WBS đã có
Chi phí = EST cuối cùng * Lương ngày(của từng vị trí tham gia giai đoạn đó)
Ví dụ: Pha lấy yêu cầu từ khách hàng
WBS | Task | EST cuối cùng | Người thực hiện | Chi phí (triệu vnđ)
2.0 | Lấy yêu cầu từ khách hàng |  | Ma, TL | 
2.1 | Phỏng vấn để thu thập yêu cầu từ phía khách hàng | 3 |  | 0.11
2.2 | Xử lý yêu cầu của khách hàng. |  |  | 
2.2.1 | Xác định yêu cầu nghiệp vụ, kịch bản từ phía khách hàng. | 2 |  | 0.22
2.2.2 | Xác định yêu cầu của hệ thống | 2 |  | 0.22
2.2.3 | Tham khảo hệ thống đã có và đề xuất cho khách hàng | 1 |  | 0.11
2.2.4 | Thống nhất nghiệp vụ của hệ thống với khách hàng. | 1 |  | 0.11
2.2.5 | Làm rõ các yêu cầu phi chức năng của hệ thống với khách hàng | 1 |  | 0.11
2.2.6 | Tiến hành lên kịch bản hợp đồng | 1 |  | 0.11
 | Tổng | 11 |  | 1.21

## Slide 7
Chi phí dự phòng
a
STT | Hạng mục | Chi phí (vnđ)
1 | Thay đổi yêu cầu (thêm bớt tính năng + thay đổi giao diện) | 2.000.000
2 | Nâng cấp gói hosting + Thay đổi domain | 2.000.000
3 | Marketing (Quảng cáo + SEO) | 4.500.000
4 | Chi phí khác (Phần mềm + Rủi ro bất ngờ) | 1.500.000
5 | Tổng | 10.000.000
Là khoản tiền được dự trù để đối phó với các tình huống không mong muốn
hoặc không dự kiến có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án

## Slide 8
Chi phí phát sinh
Là các chi phí mà doanh nghiệp phải chịu nhằm phục vụ
cho một công việc nhất định, sau khi đã ghi nhận những chi phí dự kiến từ trước đó
STT | Hạng mục | Chi phí (vnđ)
1 | Di chuyển | 1.500.000
2 | Liên hoan | 1.000.000
3 | Thưởng cuối dự án | 1.500.000
4 | Tổng | 5.000.000

## Slide 9
8. Quản lý chất lượng dự án

## Slide 10
Quản lý chất lượng qua các giai đoạn
Giai đoạn | Hoạt động kiểm soát chất lượng | Kết quả
Giai Đoạn Khởi Động Dự Án | Xác minh các yêu cầu ban đầu với khách hàng và đối tác Kiểm tra tính khả thi của phạm vi dự án dựa trên nguồn lực hiện có. Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và lịch trình thực hiện cụ thể. | Kế hoạch dự án được phê duyệt với phạm vi, mục tiêu rõ ràng. Tài liệu xác nhận yêu cầu và cam kết từ các bên liên quan.
Giai Đoạn Thu Thập Yêu Cầu | Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu yêu cầu (SRS) để tránh thiếu sót. Xác minh yêu cầu với khách hàng qua các cuộc họp hoặc email. | Danh sách yêu cầu chính thức được phê duyệt và không thay đổi nhiều sau này.
Giai Đoạn Phân Tích và Thiết Kế | Kiểm tra chéo bản thiết kế với tài liệu yêu cầu để đảm bảo không có sai lệch. Thực hiện đánh giá thiết kế với đội phát triển và khách hàng. | Bản thiết kế được phê duyệt và thống nhất cho giai đoạn phát triển.
Giai Đoạn Phát Triển Website | Code review: Kiểm tra mã nguồn để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa. Thực hiện kiểm thử đơn vị cho từng module. | Các module được phát triển hoàn chỉnh và không có lỗi lớn trước khi tích hợp.
Giai Đoạn Kiểm Thử và Triển Khai | Kiểm thử tích hợp để đảm bảo các module hoạt động mượt mà cùng nhau. Xác minh website đạt các yêu cầu về hiệu năng và SEO. | Website được kiểm thử thành công và sẵn sàng triển khai trên môi trường thực tế.

## Slide 11
Kiểm thử
Loại | Kiểm thử | Kết quả mong đợi
Kiểm Thử Đơn Vị | Chức năng đăng ký/đăng nhận tài khoản Giỏ hàng:Cập nhật số lượng sản phẩm Chức năng tìm kiếm | Mỗi module hoạt động chính xác với tất cả dữ liệu đầu vào hợp lệ và xử lý lỗi với đầu vào không hợp lệ.
Kiểm Thử Tích Hợp | Tích hợp giỏ hàng và tài khoản: Tích hợp thanh toán với ngân hàng Quản lý đơn hàng và trạng thái giao hàng | Tất cả các thành phần hoạt động trơn tru sau khi tích hợp, dữ liệu đồng bộ chính xác.
Kiểm Thử Toàn Bộ Hệ Thống | Luồng mua hàng. Quản lý sản phẩm trong Admin Panel Bảo mật tài khoản | Tất cả các luồng nghiệp vụ chính hoạt động đúng
Kiểm Thử Chấp Nhận Người Dùng | Giao diện người dùng. Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm Hỗ trợ khách hàng | Người dùng hài lòng với giao diện, hiệu năng và tính năng của hệ thống.
Kiểm Thử Lại | Kiểm tra các chức năng thanh toán và lịch sử đơn hàng vẫn hoạt động bình thường. Đảm bảo quá trình thanh toán không gặp sự cố. Kiểm tra việc tìm kiếm sản phẩm cũ vẫn trả về kết quả đúng. | Không có lỗi mới phát sinh và các tính năng hiện tại vẫn hoạt động đúng.
Kiểm Tra Tính Tương Thích | Kiểm tra trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Kiểm tra thiết bị: Điện thoại Android, iPhone, máy tính bảng và máy tính bàn. Kiểm tra hệ điều hành: Windows, macOS, Android, iOS. | Website hiển thị đúng trên mọi nền tảng và người dùng có trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị.

## Slide 12
9. Quản lý tài nguyên dự án

## Slide 13
9.1 Danh sách thành viên tham gia dự án
Thành viên | Số điện thoại | Địa chỉ | Email | Trình độ
Nguyễn Văn Dũng | 0946702208 | Hà Nội | dung@gmail.com | Đại học CNTT
Nghiêm Xuân Quân | 0954702108 | Hà Nội | quan@gmail.com | Đại học CNTT
Lương Mạnh Hòa | 0954724308 | Hà Nội | hoa@gmail.com | Đại học CNTT
Nguyễn Tiến Hiệp | 0954221108 | Hà Nội | hiep@gmail.com | Đại học CNTT
Nguyễn Thế Linh | 0705221109 | Hà Nội | linh@gmail.com | Đại học CNTT

## Slide 14
9.2 Phân công nhân sự
Tên thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính
Nguyễn Văn Dũng | Project Manager (PM) | - Quản lý tiến độ và điều phối công việc giữa các thành viên. - Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, và đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn. - Làm việc với khách hàng để thu thập và xử lý yêu cầu.
Nghiêm Xuân Quân | Technical Lead | - Lãnh đạo kỹ thuật, đưa ra các quyết định liên quan đến kiến trúc hệ thống. - Giám sát chất lượng mã nguồn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phức tạp. - Phối hợp với frontend và backend để tích hợp hệ thống mượt mà.
Nguyễn Tiến Hiệp | Frontend Developer | - Phát triển giao diện người dùng (UI) và đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) tốt. - Xây dựng các thành phần web tương tác với người dùng. - Tối ưu hóa giao diện cho nhiều nền tảng và trình duyệt khác nhau.
Lương Mạnh Hòa | Backend Developer | - Xây dựng logic phía server và quản lý cơ sở dữ liệu. - Tạo API để frontend có thể giao tiếp với backend. - Đảm bảo hệ thống an toàn và hiệu suất cao.
Nguyễn Thế Linh | QA Tester | - Thực hiện kiểm thử đơn vị, tích hợp và kiểm thử toàn bộ hệ thống. - Báo cáo và theo dõi lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi bàn giao.

## Slide 15
9.3 Phân bổ tài nguyên thời gian
 | Project Manager (Nguyễn Văn Dũng) | Technical Lead (Nghiêm Xuân Quân) | Backend Developer (Lương Mạnh Hòa) | Frontend Developer (Nguyễn Tiến Hiệp) | QA Tester (Nguyễn Thế Linh)
Thời gian | 27 ngày làm việc (quản lý dự án, họp với khách hàng và giám sát tiến độ). | 40 ngày làm việc (gồm hỗ trợ frontend, backend và kiểm thử). | 40 ngày làm việc (tập trung vào phát triển backend và cơ sở dữ liệu). | 35 ngày làm việc (cho thiết kế giao diện và phát triển UI). | 20 ngày làm việc (kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp).
Tài nguyên | Microsoft Project, Jira để theo dõi tiến độ và công việc. | Visual Studio Code, GitHub để quản lý mã, và các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật. | Node.js, MySQL, GitHub cho quản lý mã nguồn. | Figma, Adobe XD cho thiết kế, React hoặc Vue cho phát triển frontend. | Selenium cho kiểm thử tự động, JMeter cho kiểm thử tải

## Slide 16
9.4 Quản lý khối lượng công việc và lịch trình
Project Manager: Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tuần để theo dõi tiến độ, điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tiến độ cho khách hàng.
Technical Lead: Theo dõi sát các milestone quan trọng và sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt dự án.
Frontend và Backend Developer: Cần làm việc song song và phối hợp để đảm bảo việc tích hợp giữa UI và backend diễn ra suôn sẻ.
QA Tester: Tham gia từ sớm trong giai đoạn phát triển để kiểm thử liên tục và tránh lỗi phát sinh ở giai đoạn cuối.

## Slide 17
9.5 Ma trận trách nhiệm
9.5.1 Ma trận trách nhiệm qua các giai đoạn phát triển dự án
Giai đoạn / Công việc (WBS) | Nguyễn Văn Dũng | Nghiêm Xuân Quân | Nguyễn Tiến Hiệp | Lương Mạnh Hòa | Nguyễn Thế Linh
2. Lấy yêu cầu từ khách hàng | L, A | S |  |  | 
3. Lập kế hoạch, ước lượng, khảo sát thị trường | L, A | S |  |  | 
4. Phân tích hệ thống | A | L | C | C | R
5. Thiết kế hệ thống | A | L | I | I | R
6. Phát triển hệ thống | L | A, L | I | I | R
7. Kiểm thử | L, A | S | C | CC | I, R
8. Cài đặt và triển khai hệ thống | L, A | S | I | I | C
Giải thích vai trò theo ký hiệu:
L (Leader): Người dẫn dắt, chịu trách nhiệm chính cho công việc.
A (Approval): Người phê duyệt kết quả cuối cùng.
S (Secondary): Hỗ trợ hoặc thay thế Leader khi cần.
C (Contributor): Người tham gia hỗ trợ và cung cấp thông tin.
R (Reviewer): Người kiểm tra và đánh giá kết quả.
I (Implement): Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

## Slide 18
9.5.2.Ma trận gán trách nhiệm chi tiết
Tên công việc | Nguyễn Văn Dũng | Nghiêm Xuân Quân | Nguyễn Tiến Hiệp | Lương Mạnh Hòa | Nguyễn Thế Linh
2. Lấy yêu cầu từ khách hàng | L, A | S |  |  | 
2.1. Phỏng vấn để thu thập yêu cầu từ phía khách hàng | L, A | S |  |  | 
2.2. Xử lý yêu cầu của khách hàng | L | A, S |  |  | R
2.2.1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ | L | A, S |  |  | R
2.2.2. Xác định yêu cầu của hệ thống | A, L | S |  |  | R
2.2.3. Tham khảo hệ thống đã có và đề xuất cho khách hàng | L | A |  |  | R
2.2.4. Thống nhất nghiệp vụ của hệ thống | L | A |  |  | R
2.2.5. Làm rõ các yêu cầu phi chức năng | L | S |  |  | R
2.2.6. Lên kịch bản hợp đồng | L, A | S |  |  | 
3. Lập kế hoạch, ước lượng, khảo sát thị trường | L, A | S |  |  | 
4. Phân tích hệ thống | A | L | C | C | R
4.1. Phân tích tĩnh | A | L | I | I | R
4.1.1. Vẽ biểu đồ use case | L, A | S | I | I | R
4.1.2. Đề xuất, trích rút, phân tích quan hệ các lớp | L | A | I | I | R
4.1.3. Xây dựng các biểu đồ phân tích | A | L | I | I | R
4.2. Phân tích động | A | L | I | I | R
4.3. Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu | L | S | C | C | R
4.4. Họp định kì cuối pha phân tích | A | L | C | C | C
4.5. Kiểm tra chất lượng tài liệu phân tích | R | L | C | C | I
5. Thiết kế hệ thống | A | L | I | I | R
5.1. Thiết kế tổng thể hệ thống | A | L | C | C | R
5.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu | A | L | C | I | R
5.2.1. Thiết kế biểu đồ lớp | A | L | C | I | R
5.2.2. Thiết kế biểu đồ cơ sở dữ liệu | A | L | C | I | R
5.3. Thiết kế module chức năng người dùng | L, A | S | I | I | R
5.4. Thiết kế module chức năng chính | A | L | I | I | R
5.5. Thiết kế giao diện | A | L | I | C | R
5.6. Chọn ngôn ngữ lập trình và CSDL | A | L | C | C | R
6. Phát triển hệ thống | L | A, L | I | I | R
6.1. Xây dựng module người dùng | A | L | I | C | R
6.2. Xây dựng module quản trị | A | L | I | I | R
6.3. Xây dựng module chính | A | L | I | I | R
6.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu | A | L | C | I | R
7. Kiểm thử | L, A | S | C | CC | I, R
7.1. Kiểm thử đơn vị | R | S | C | C | L, I
7.2. Kiểm thử tích hợp | R | S | C | C | L, I
7.3. Kiểm thử hệ thống | A | L | C | C | I
7.4. Đảm bảo sửa lỗi và kiểm thử chấp nhận | A | L | C | C | I
8. Cài đặt và triển khai hệ thống | L, A | S | I | I | C
8.1. Viết tài liệu hướng dẫn | A | L | C | C | I
8.2. Cài đặt trên môi trường khách hàng | L | S | I | I | C
8.3. Tập huấn sử dụng hệ thống | L | S | C | C | I
8.4. Bàn giao sản phẩm | L, A | S | C | C | R

## Slide 19
9.6. Ma trận kĩ năng
Kỹ Năng | Nguyễn Văn Dũng | Nghiêm Xuân Quân | Nguyễn Tiến Hiệp | Lương Mạnh Hòa | Nguyễn Thế Linh
Quản lý dự án | X | X |  |  | 
Giao tiếp với khách hàng | X | X |  |  | 
Kiến trúc hệ thống |  | X |  | X | 
Thiết kế giao diện (UI/UX) |  | X | X |  | X
Phát triển Frontend |  | X | X |  | 
Phát triển Backend |  | X |  | X | 
Quản trị cơ sở dữ liệu |  | X | X | X | 
Kiểm thử đơn vị (Unit Test) |  | X | X | X | X
Kiểm thử tích hợp |  | X | X | X | X
Đảm bảo chất lượng |  | X |  |  | X
Cài đặt và triển khai | X | X | X | X | 
Tập huấn và bàn giao | X | X |  |  | X